## Slide 1: Pedalino par Liethoudt Thomas et Tanti Luca

## Slide 2: Sommaire
Avancée du projet
Les difficultés
Matériel
Retour sur le planning
Nouveaux objectifs

## Slide 3: Avancée du projet
Câblage de la pédale presque terminée
La ligne à suivre pour le code est définie.

## Slide 4: Les difficultés
Difficultés à implémenter le Bluetooth dans le code
Nous avons également peur qu’il y ait des problèmes de compatibilité entre les fonctions que l’on veut avoir et les applications Bluetooth pour Arduino sur Android.
Risque de problème avec la conversion analogique-numérique de l’Arduino qui a une fréquence d’échantillonnage assez faible.

## Slide 5: Matériel
Aujourd’hui la totalité du matériel a été reçu.
Nous attendons de voir que la pédale fonctionne parfaitement pour commencer à créer la boite pour l’accueillir.

## Slide 6
2018
2018
Aujourd'hui
janv.
févr.
mars
avr.
mai
Fin de l'assemblage de la pédale
15/3/2018
Fin de l'écriture du code
1/4/2018
Fin de la création de l'interface utilisateur sur smartphone et test de la pédale
30/4/2018
Assemblage de la pédale dans la boite en fer
7/5/2018
39 jours
22/1/2018 - 15/3/2018
Assemblage
50 jours
22/1/2018 - 1/4/2018
Code
21 jours
2/4/2018 - 30/4/2018
Interface et test
11 jours
1/5/2018 - 15/5/2018
Assemblage
Retour sur le planning
Thomas Liethoudt
Tanti Luca
En commun
La pédale peut fonctionner, le planning a donc été respecté pour l’assemblage de la pédale
Le code n’est pas encore finit nous allons surement prendre du retard sur celui-ci.

## Slide 7: Nos nouveaux objectifs
Essayer d’améliorer le son en modifiant certains composants.
Souder l’ensemble de la pédale sur un circuit imprimé.